## 1.3 Centralizator CR_CP
Anexa nr. 4 la Metodologia privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform OUG nr. 64/2022, aprobată prin Ordinul MDLPA nr. ....
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:S.C.
OBIECTIV : E
BCP-BORDEROU CENTRALIZATOR AL PRODUCTIEI
Valori in Lei (RON) |  | VALOARE CONTRACT+Acte aditionale | [5 empty] | VALOARE REALIZARI | [12 empty] | REST DE REALIZAT (la valoarea ofertată +NCS-NR) - fără ajustări | Realizare exprimată în procente
[8 empty] | ANTERIOR | [6 empty] | IN LUNA | [6 empty] | Anterioara | Pentru cererea curentă | Cumulat la data curentă
|  | OFERTA | NCS-la OFERTA | NR-la OFERTA | Sume realizate OG 15 eligibil | Sume realizate OG 15 neeligibil | TOTAL CONTRACT | CONFORM OFERTA | CONFORM NCS DISPOZITII | CONFORM NR DISPOZITII | Sume realizate OG 15 eligibil | Sume realizate OG 15 neeligibil | Ajustari OUG 64 - (conform Anexa 1.2) | TOTAL ANTERIOR | CONFORM OFERTA | CONFORM NCS DISPOZITII CARE AU ECHIVALENT IN OFERTA INITIALA | CONFORM NCS DISPOZITII CARE NU AU ECHIVALENT IN OFERTA INITIALA | CONFORM NR DISPOZITII | Ajustari OUG 64 - (conform Anexa 1.2) | TOTAL REALIZAT IN LUNA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3+4-5+6+7 | 9 | 10 | 11 | 12=6 | 13=7 | 14 | 15=9+10-11+12+13+14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21=16+17+18-19+20 | 22=3+4-5-9-10+11-16-17-18+19 | 22 | 23 | 24
AMENAJAREA TERENULUI
AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA LA STAREA INITIALA
ASIGURAREA UTILITATILOR
54001 | INFRASTRUCTURA
54002 | SUPRASTRUCTURA
54003 | ARHITECTURA
45004 | INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE
54005 | INSTALATII TERMICE INTERIOARE
54006 | INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE
54008 | ALEI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER
54009 | AMENAJARE SPATIU VERDE
54010 | TEREN DE SPORT
54011 | IMPREJMUIRE
| Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
| Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj |  |  |  | N/A | N/A |  |  |  |  | N/A | N/A
54012 | ORGANIZARE DE SANTIER
| TOTAL FARA TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL GENERAL CU TVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
| BENEFICIAR | [14 empty] | EXECUTANT
NOTE:
se vor factura pe linii distincte sumele din coloanele 14 și 20

## 1.2 Centralizator mat_echip
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:S.C.
OBIECTIV : E
BORDEROU CENTRALIZATOR MATERIAL F3 si echipamente F4
SL nr. ... / .........
Nr. crt | Categorie lucrari/ categ/subcateg. de cheltuială | Formular F3/F4 | Valoare material/echipament din deviz F3/F4 | Valoare ajustare material/echipament
1 | 2 | 2 | 3 | 4
INFRASTRUCTURA
Fundatii
Zidarie
Sarpanta
ARHITECTURA
Fatada
Pardoseli
Finisaje
INSTALATII ELECTRICE
Inst. Interioare
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj
Dotari
TOTAL FARA TVA
TVA
TOTAL CU TVA

## Situatie plati RI
|  |  | Rest de executat conform AA NR. n/DATA OUG 64 |  |  | Rezerva de implementare conform AA NR/DATA OUG 64 |  |  | Valoare realizari (conform Centralizator) | [7 empty] | Situatie plati rezerva de implementare
[5 empty] | max 23% din 3 | max 23% din 4 | max 23% din 5 |  | ANTERIOR |  |  |  | CURENT |  |  |  | ANTERIOR |  | CURENT | TOTAL SR |  | % utilizat din Rezerva de implementare
nr. crt. | Situația de lucrări nr. | TOTAL ELIGIBIL | TOTAL NEELIGIBIL | TOTAL | TOTAL ELIGIBIL | TOTAL NEELIGIBIL | TOTAL | Vpl eligibiL | Vpl neeligibiL | Vapl eligibiL | Vapl neeligibiL | Vpl eligibiL | Vpl neeligibiL | Vapl eligibiL | Vapl neeligibiL | SR=Vapl-Vpl (eligibil) | SR=Vapl-Vpl (neeligibil) | SR=Vapl-Vpl (eligibil) | SR=Vapl-Vpl (neeligibil) | ELIGIBIL | NEELIGIBIL | ELIGIBIL | NEELIGIBIL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | Rest de executat conform AA NR n+1/DATA data AA suplimentare rezerva impl. (dacă este cazul) |  |  | max 10% din 3 | max 10% din 4 | max 10% din 5
TOTAL FARA TVA
eligibil se urmareste pe linie bugetara in MySMIS
neeligibilul nu ar trebui urmarit neaparat
procentul de decontare RI - necesar pentru DMP, nu stiu daca e necesar sa se urmareasca la fiecare SL / cerere

## Verif formula ajustare
BENEFICIAR: |  | Certificat de plată nr/data
CONSTRUCTOR:S.C.
OBIECTIV : E
| Valoare totală contract |  | 100000000
| Valoarea platii solicitate - Vpl |  | 10000000
| Valoarea aferentă cheltuielilor cu materialele - Vm | 47.21% | 4721000 | * conform Borderou
| Procent avans - %av |  | 0.15
| Procent profit - %p |  | 0.05
| Tipul construcției …coeficient de pondere al materialelor - %cpm |  | 0.4721
| Luna de referință | aprilie 2021 | aprilie 2021
| Luna solicitării la plată - luna „n” | aprilie 2022 | martie 2022
| Indicele de cost în construcții total, publicat - ICCr | martie 2022 | 166 | * se va evidenția daca s-a folosit indice provizoriu sau definitiv
| Indicele de cost în construcții total, prognozat - ICCplr | aprilie 2021 | 149.81
| Indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat - ICCmr | martie 2022 | 158.9
| Indicele de cost in construcții pentru costul materialelor, la data de referință - ICCmlr | aprilie 2021 | 127
| Valoarea actualizată a plății solicitată -Vapl |  | 11189595.4891
| Valoarea ajustării |  | 1189595.4891
| Procent ajustare |  | 11.9%
Vapl | valoarea actualizată a plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
Vpl | valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
Vm | valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea plății solicitată de către contractant la data depunerii solicitării de plată;
ICCmr | indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";
ICCmlr | indicele de cost în construcții pentru costul materialelor, realizat, publicat de Institutul Național de Statistică, în luna de referință;
ICCr | este indicele de cost în construcții total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n";
ICCplr | indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia Națională de Strategie si Prognoze, valabil în luna de referința, pentru data cu 60 zile înainte de ultima zi a lunii "n", potrivit anexei nr. 4 la OUG 64/2022
%av | procentul de avans acordat de beneficiar contractantului, valabil la data efectuării plății;
%p | procentul de profit cuprins în solicitările la plată, în situația în care acesta nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situației de plată;
%cpm | coeficient de pondere al materialelor utilizat în calculul indicelui de cost în construcții, total, publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15A, determinat in funcție de tipul de construcție;
luna „n” | luna depunerii solicitării de plată;
Luna de referință | luna anterioară față de data limită de depunere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică / acordului-cadru. Dacă nu a existat un asemenea termen, în cazul unui contract atribuit ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț de participare sau în alte situații similare, luna de referință va fi cu 30 de zile înainte de data semnării contractului;
Luna de referință pentru NCS care nu au echivalent în oferta inițială | luna depunerii pentru cantități suplimentare
Observație: se va completa similar și pentru alte formule de ajustare utilizate conform contract de achiziție